## 总体目录
产品名称 | 56记账
项目概述 | 开发一款支持iOS、Android、Web的多平台记账应用，帮助用户轻松记录收支、分析消费习惯。
目标用户 | 个人用户（18-45岁）
整体规划 | 6个月
项目计划 | 项目甘特图
项目需求 | →需求规划
技术选型 | →技术选型
方案设计 | →方案设计
开发流程 | →开发流程
测试优化 | →测试优化
发布维护 | →发布维护
安全合规 | →安全合规

## 需求规划
用户痛点分析：
用户类型 | 高频场景 | 现有解决方案不足
职场新人 | 每月月光，想分析钱花在哪 | 手动记账麻烦，Excel无法可视化
家庭主妇 | 管理全家开支，需多人协作 | 共享账本需付费，同步延迟严重
自由职业者 | 区分公私账，开发票抵税 | 主流App不支持发票OCR归类
大学生 | 撑不到下个月 | 完全不知道自己的钱怎么没的
结论：
需解决快速记账，多端实时同步，发票扫描，自动整理
核心功能 | 记账操作 | 快速输入
分类管理
| 数据同步 | 多平台同步
家庭账户间数据同步
| 报表统计 | 收入/支出饼图
差异化功能 | AI消费建议
消费预测
进阶功能 | 智能记账 | 语音输入
短信解析
ocr识别

## 技术选型
技术栈 | 方案 | 理由 | 优势 | 风险
跨平台框架 | Flutter | 不同平台都是一致的UI | 语言简单，上手快 | 性能略低
数据存储 | SQLite | 能支持本地及离线 | 有sql经验 | 需要学习成本
同步方案 | firebase桥接 | 免后端开发 | 简单 | 小用量，长期成本高
图表库选型 | fl_chart | 灵活 | 支持多 | 需要学习成本